Утвержден

Приказ № 16 от 14.02.2020

План по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества образования в 2019 году, на 2020 год

по муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению

«Зареченская основная общеобразовательная школа Октябрьского района»

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организаций |  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |  |
| - Доступность условий для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отсутствие условий для инвалидов и лиц с ограничениями: оборудование пандусами входных групп, выделение мест на парковках и автостоянках, оборудование адаптированных лифтов, поручней, обеспечение наличия сменных кресел-колясок, и специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. | Выделение специальных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Принятие мер по оборудованию адаптированных лифтов, поручней, обеспечению наличия сменных кресел-колясок и специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений |  |  | 31 декабря 2020 года |  | Сидоренкова Л.А., директор Комлева Е.Ю., завхоз | Выделено место для стоянок для автотранспортных средств инвалидов Входные группы в учреждении оборудованы пандусами |  |  | 31 декабря 2020 года |
| 2. Отсутствие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. Отсутствие дублирования звуковой и зрительной информации, дублирования надписей, знаков, прочей важной графической информации с помощью рельефно-точечного шрифта Брайля. | Размещение звуковой и зрительной информации, дублирования надписей, знаков, прочей важной графической информации с помощью рельефно-точечного шрифта Брайля |  |  | 31 декабря 2020 года |  | Сидоренкова Л.А., директор Комлева Е.Ю., завхоз | Ведется работа по размещению звуковой и зрительной информации, дублирования надписей, знаков, прочей важной графической информации с помощью рельефно-точечного шрифта Брайля |  |  | 31 декабря 2020 года |
| 3. Отсутствие возможности предоставления нуждающимся услуг по сурдопереводу. | Размещение информации о возможном предоставлении инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика |  |  | 31 декабря 2020 года |  | Пыстогова О.С., заместитель директора | Размещение информация о возможном предоставлении инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика |  |  | 31 декабря 2020 года |
| 4. Отсутствие альтернативной версии официального интернет-сайта для граждан с ограничениями возможностей по слуху и зрению, если таковой функции еще нет. | Размещение альтернативной версии официального интернет-сайта для граждан с ограничениями возможностей по слуху и зрению |  |  | 14 февраля 2020 года |  | Пыстогова О.С., заместитель директора | Используется альтернативная версия официального интернет-сайта для граждан с ограничениями возможностей по слуху и зрению |  |  | 14 февраля 2020 года |
| 5. Необходимость предусмотреть возможность дистанционного обучения | Размещение информации об образовательных услугах инвалидам в дистанционном режиме или на дому |  |  | 31августа 2020 года |  | Пыстогова О.С., заместитель директора | Размещена информации об образовательных услугах инвалидам в дистанционном режиме или на дому |  |  | 31августа 2020 года |